## Partidas y cantidades
ANEXO A-1
PROYECTO : | “CREACIÓN DE COBERTURA METÁLICA SOBRE LOSA DEPORTIVA DE LA IE PRIMARIA LA PAMPA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Item | Descripción | Unid. | Cant. | Precio | Total
1 | COBERTURA METALICA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA LA PAMPA
1.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 3
01.01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS | und | 1
01.01.01.03 | CERCO PROVISIONAL | m | 120
01.01.01.04 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA DE 3.60 X 2.40 | und | 1
01.01.01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | gbl | 1
01.01.02 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.02.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (20) | gbl | 1
01.01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | gbl | 1
01.01.02.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | gbl | 1
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m² | 350
01.01.03.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 350
01.01.04 | TRABAJOS DE DEMOLICION
01.01.04.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. | m³ | 21.88
01.01.05 | FLETE Y OTROS
01.01.05.01 | FLETE TERRESTRE P/TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA | gbl | 1
1.02 | ESTRUCTURAS
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS | m³ | 43.46
01.02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO | m² | 129.44
01.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE ZANJAS | m³ | 13.8
01.02.01.04 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00ML | m³ | 50.79
01.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO | m³ | 50.79
01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01 | CONCRETO F'C = 100 Kg/cm2 E = 4" SOLADOS | m² | 37.04
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA PLUVIAL | m² | 7.2
01.02.02.03 | CONCRETO fc = 140 Kg/cm2 PARA COLUMNETA | m³ | 0.48
01.02.02.04 | CONCRETO Pc = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. | m³ | 25.58
01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 | ZAPATAS
01.02.03.01.01 | CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | m³ | 13.82
01.02.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 467.71
01.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION
01.02.03.02.01 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 | m³ | 2.63
01.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | m² | 17.5
01.02.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 623.87
01.02.03.03 | COLUMNAS
01.02.03.03.01 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C 210 KG/CM2 | m³ | 2.69
01.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m² | 20.16
01.02.03.03.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 655.64
01.02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS
01.02.04.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 200 X 200 X 6 MM | und | 16
01.02.04.02 | VIGAS DE TUBOS DE ACERO 100 X 150 X 3 MM | m | 44.8
01.02.04.03 | TIJERAL TIPO L=20 M | und | 8
01.02.04.04 | PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12.5 MM (1/2") CON PERNOS DE 1" (INC. NIVELACION CON GROUT) | und | 16
01.02.04.05 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X4"X 3MM | m | 728
01.02.04.06 | MONTAJE DE COLUMNAS-VIGAS | und | 30
01.02.04.07 | MONTAJE DE TIJERALES | und | 8
01.02.05 | PRUEBA DE LABORATORIO
01.02.05.01 | DISEÑO DE MEZCLA | und | 2
01.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 7
1.03 | ARQUITECTURA
01.03.01 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.01.01 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5 E 1.50CM | m² | 17.92
01.03.01.02 | OCHAVO EN PEDESTALES CA 1:5 | m | 64
01.03.02 | COBERTURAS
01.03.02.01 | COBERTURA CON ALUZIN CURVO DE 0.35 MM | m² | 386.48
01.03.03 | PINTURA
01.03.03.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m² | 17.92
01.03.04 | VARIOS
01.03.04.01 | PLACA RECORDATORIA | und | 1
1.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.04.01 | ILUMINACION
01.04.01.01 | PUNTOS DE LUZ | pto | 8
01.04.01.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SEP 20 MM (3/4") | m | 62
01.04.01.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 2.5 MM2 | m | 64
01.04.01.04 | CAJA DE PASE 100x100x50MM | pza | 3
01.04.02 | TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION
01.04.02.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL B POLOS | pza | 1
01.04.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 Α.. | und | 1
01.04.03 | VARIOS
01.04.03.01 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA (ACOMETIDA) | gbl | 1
01.04.03.02 | REFLECTOR LED DE 600 W | und | 8
1.05 | INSTALACIONES SANITARIAS
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE | m³ | 1.76
01.05.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | m² | 3.52
01.05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE ZANJAS | m³ | 2.2
01.05.02 | EVACUACION PLUVIAL
01.05.02.01 | CANALETA DE ALUZINC 25 CM X 17.5 CM | m | 51.4
01.05.02.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 4" bajante de aguas de lluvia | m | 40
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Parcial
I.G.V.
COSTO TOTAL DE OBRA: